ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку онлайн-платформы курсов

по монтажу видео

Кодовое название: VideoEdit Academy (рабочее)

Версия 1.0 · MVP средней сложности · Рынок: Россия и СНГ

Дата составления: 22 мая 2026 г.

# Оглавление

1. Назначение и цели проекта

2. Общие сведения

3. Бизнес-требования

4. Целевая аудитория и роли пользователей

5. Функциональные требования

6. Нефункциональные требования

7. Архитектура и технический стек

8. Структура базы данных

9. API и интеграции

10. UX и структура интерфейса

11. Безопасность и защита данных

12. Юридические требования (РФ)

13. План разработки по спринтам

14. Тестирование и приёмка

15. Запуск и поддержка

16. Риски и митигация

17. Бюджет инфраструктуры

18. Глоссарий

# 1. Назначение и цели проекта

## 1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) описывает требования к разработке онлайн-платформы для обучения видеомонтажу. Документ предназначен для внутренней команды разработки и регламентирует функциональный объём, технические решения, этапы реализации и приёмочные критерии.

## 1.2. Назначение продукта

Платформа представляет собой веб-приложение для прохождения курсов по монтажу видео с системой проверки домашних заданий и отслеживанием прогресса обучения. Целевой результат для пользователя — приобретение прикладного навыка монтажа и формирование портфолио из выполненных учебных проектов.

## 1.3. Бизнес-цели

- Выйти на рынок онлайн-образования в нише видеомонтажа за 4–5 месяцев разработки.

- Запустить продажи на стадии MVP, не дожидаясь полной готовности всего контента (модель раннего доступа).

- Удерживать пользователей через интерактивные элементы: проверка ДЗ куратором, отслеживание прогресса, сертификаты.

- Обеспечить юридическую корректность работы с физическими лицами на территории РФ и стран СНГ.

- Создать инфраструктуру, готовую к масштабированию до 10 000+ активных пользователей без переписывания архитектуры.

## 1.4. Цели для пользователя

- Освоить монтаж видео в профессиональных программах (DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro и др.) с нуля до уровня выполнения коммерческих заказов.

- Получить обратную связь от куратора по каждому выполненному заданию.

- Сформировать портфолио учебных работ для последующего трудоустройства или фриланса.

- Получить именной сертификат по завершении курса.

## 1.5. Критерии успеха MVP

| Метрика | Целевое значение к концу 3-го месяца после запуска |
| --- | --- |
| Зарегистрированных пользователей | от 500 |
| Конверсия в платных | от 3% (от 15 платных) |
| Доля учеников, дошедших до 50% курса | не менее 40% |
| Среднее время загрузки страницы (LCP) | менее 2.5 секунды |
| Uptime приложения | не ниже 99.5% |
| Скорость ответа куратора на ДЗ | не более 48 часов |

# 2. Общие сведения

## 2.1. Наименование проекта

Рабочее название: VideoEdit Academy. Окончательный нейминг и доменная зона согласовываются отдельно.

## 2.2. Тип продукта

Веб-приложение типа Single Page Application с серверным рендерингом (SSR) ключевых публичных страниц для SEO. Доступ через любой современный браузер на десктопе и мобильных устройствах. Поддержка установки в виде PWA (Progressive Web App) на мобильных устройствах.

## 2.3. Платформы и устройства

- Десктоп: Google Chrome 110+, Firefox 110+, Safari 16+, Edge 110+, Yandex Browser актуальной версии.

- Мобильные браузеры на iOS 15+ и Android 10+.

- PWA-режим для возможности установки приложения на главный экран смартфона.

- Минимальное разрешение экрана: 360×640 px (мобильные), оптимизация под 1280×800 и 1920×1080 (десктоп).

## 2.4. Языки интерфейса

MVP запускается с поддержкой только русского языка. Архитектура должна предусматривать возможность последующей локализации (английский, казахский), но реализация мультиязычности в MVP не требуется.

## 2.5. Доменная структура

| Поддомен | Назначение |
| --- | --- |
| domain.ru | Маркетинговый лендинг (публичный, индексируется поисковиками) |
| app.domain.ru | Личный кабинет ученика, плеер уроков, личные настройки |
| admin.domain.ru | Админ-панель для команды (куратор, контент-менеджер, администратор) |
| cdn.domain.ru | Раздача статики и видео через CDN |
| api.domain.ru | REST API для мобильных клиентов и интеграций (резерв) |

# 3. Бизнес-требования

## 3.1. Модель монетизации

Основная модель — продажа доступа к курсам по тарифным планам. Доступ предоставляется на ограниченный или бессрочный период в зависимости от тарифа. Возможна продажа отдельных курсов (one-time purchase) и тарифов с подпиской (subscription) в будущем.

## 3.2. Структура тарифов на MVP

| Тариф | Цена | Срок доступа | Что входит |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт | 4 900 ₽ | 6 месяцев | 1 базовый курс, проверка ДЗ ботом, без куратора |
| Основной | 19 900 ₽ | Навсегда | 3 курса, проверка куратором, сертификат |
| Премиум | 49 900 ₽ | Навсегда | Все курсы, личный наставник, разбор работ, сертификат |

Цены указаны как ориентировочные и согласовываются маркетинговым отделом перед запуском. Структура с тремя уровнями (good — better — best) обязательна — даёт ценовое якорение и возможность апгрейда.

## 3.3. Логика апгрейдов

- При переходе с младшего тарифа на старший пользователь доплачивает разницу в цене, а не покупает заново.

- Срок доступа при апгрейде заменяется на срок старшего тарифа (например, со Старт на Основной — становится бессрочным).

- Прогресс пользователя по уже пройденным урокам полностью сохраняется.

## 3.4. Возврат денежных средств

Согласно законодательству РФ о защите прав потребителей, пользователь имеет право вернуть деньги в течение 14 календарных дней с момента покупки, если не получил услугу или получил её ненадлежащего качества. Платформа реализует процедуру через заявку в личном кабинете с обработкой администратором в течение 3 рабочих дней.

## 3.5. Промокоды и акции

- Поддержка промокодов с фиксированной скидкой в рублях.

- Поддержка промокодов с процентной скидкой.

- Возможность ограничить промокод по дате окончания, количеству использований и привязке к конкретному тарифу.

- Партнёрская программа в MVP не реализуется, но структура БД должна предусматривать её добавление в будущем.

# 4. Целевая аудитория и роли пользователей

## 4.1. Целевая аудитория продукта

Основная аудитория: жители РФ и СНГ в возрасте 18–35 лет, желающие получить новую профессию или дополнительный навык для фриланса. Уровень технической подготовки — от полного новичка до начинающего пользователя.

## 4.2. Сценарии использования (User Stories)

### 4.2.1. Сценарий новичка

Алексей, 24 года, работает менеджером и хочет сменить профессию. Видит рекламу в соцсетях, переходит на лендинг, изучает программу. Покупает тариф Основной, регистрируется, проходит первый урок в день покупки. Сдаёт первое ДЗ через 3 дня, получает обратную связь от куратора, продолжает обучение.

### 4.2.2. Сценарий опытного пользователя

Мария, 29 лет, фрилансер с базовым опытом монтажа. Ищет конкретный продвинутый курс. Покупает доступ через тариф Старт, проходит ускоренно за 2 недели, получает сертификат.

## 4.3. Роли в системе

| Роль | Описание | Основные права |
| --- | --- | --- |
| Гость | Незарегистрированный посетитель | Просмотр лендинга, регистрация, оплата |
| Ученик | Зарегистрированный пользователь | Доступ к купленным курсам, сдача ДЗ, чат с куратором |
| Куратор | Сотрудник, проверяющий ДЗ | Просмотр ДЗ, выставление оценок, комментарии |
| Контент-менеджер | Сотрудник, загружающий уроки | CRUD уроков, модулей, курсов; загрузка видео |
| Администратор | Управляющий платформой | Все права: пользователи, тарифы, финансы |

## 4.4. Способы регистрации и входа

- Регистрация по email и паролю с подтверждением email.

- Регистрация и вход через Yandex ID (OAuth) — основной соцлогин для РФ.

- Регистрация и вход через VK ID — дополнительный соцлогин.

- Восстановление пароля через email с временной ссылкой (срок действия — 1 час).

- Двухфакторная аутентификация в MVP не требуется, но архитектурно предусматривается.

# 5. Функциональные требования

Раздел описывает функциональность системы по модулям. Каждый модуль содержит перечень требований с уникальными идентификаторами вида F-XX.YY, где XX — номер модуля, YY — порядковый номер требования внутри модуля.

## 5.1. Модуль M1: Лендинг и публичные страницы

F-01.01. Главная страница лендинга должна содержать hero-секцию с заголовком, описанием продукта, призывом к действию (CTA "Начать обучение") и фоновым видео-демонстрацией.

F-01.02. Лендинг отображает блок с программой курсов: список курсов с краткими описаниями, длительностью и набором изучаемых инструментов.

F-01.03. На лендинге отображается блок с примерами работ выпускников и учеников (видео-портфолио).

F-01.04. Блок с тарифами отображает все 3 тарифа в виде карточек со списком преимуществ, ценой, кнопкой "Купить".

F-01.05. Блок FAQ содержит не менее 10 ответов на частые вопросы с раскрывающимися блоками.

F-01.06. Блок с информацией об авторе курса (преподаватель, опыт, портфолио, регалии).

F-01.07. Футер содержит: контакты, ссылки на правовые документы (оферта, политика конфиденциальности, политика обработки cookies), ссылки на соцсети.

F-01.08. Страница "Программа обучения" с детализированной структурой каждого курса (модули, уроки, длительность каждого).

F-01.09. Страница "О проекте" с миссией, командой, контактами.

F-01.10. Поддержка Open Graph и Twitter Cards для корректного отображения при шеринге в соцсетях.

F-01.11. Все публичные страницы должны быть полностью адаптивны под мобильные устройства.

F-01.12. Все публичные страницы должны индексироваться поисковиками (Yandex, Google) и иметь корректные мета-теги, sitemap.xml и robots.txt.

## 5.2. Модуль M2: Регистрация и авторизация

F-02.01. Регистрация по email и паролю с обязательным подтверждением email через ссылку.

F-02.02. Минимальные требования к паролю: 8 символов, содержит букву и цифру.

F-02.03. Регистрация и вход через Yandex ID (OAuth 2.0).

F-02.04. Регистрация и вход через VK ID (OAuth 2.0).

F-02.05. Восстановление пароля через email с одноразовой ссылкой (TTL — 1 час).

F-02.06. После регистрации пользователь получает приветственное письмо со ссылкой на личный кабинет.

F-02.07. Реализация защиты от ботов через капчу (Yandex SmartCaptcha) на формах регистрации и восстановления пароля.

F-02.08. Хранение сессии через httpOnly cookies. Срок жизни сессии — 30 дней с обновлением при активности.

F-02.09. Выход из системы должен инвалидировать сессию на сервере, не только удалять cookie на клиенте.

F-02.10. Согласие на обработку персональных данных по 152-ФЗ — обязательный чекбокс при регистрации со ссылкой на политику.

## 5.3. Модуль M3: Каталог курсов и плеер уроков

F-03.01. Личный кабинет содержит список курсов, доступных пользователю согласно его тарифу.

F-03.02. Каждый курс отображается карточкой с обложкой, названием, кратким описанием, индикатором прогресса в процентах.

F-03.03. Курс состоит из модулей, модуль состоит из уроков. Структура трёхуровневая: курс → модуль → урок.

F-03.04. Урок состоит из видео и текстового описания (markdown), а также может содержать прикреплённые материалы (исходники для монтажа, пресеты, шаблоны).

F-03.05. Видеоплеер должен поддерживать: паузу, перемотку, изменение скорости (0.75x, 1x, 1.25x, 1.5x, 2x), полноэкранный режим, выбор качества.

F-03.06. Видео отдаётся через адаптивный стриминг HLS с минимум 3 уровнями качества (480p, 720p, 1080p).

F-03.07. Видео должно быть защищено от прямого скачивания: signed URLs с TTL 4 часа, watermark с email пользователя поверх видео.

F-03.08. Прогресс просмотра урока сохраняется автоматически каждые 10 секунд (позиция, отметка о завершении при просмотре более 90%).

F-03.09. При повторном открытии урока воспроизведение начинается с последней сохранённой позиции.

F-03.10. Пользователь может вручную отметить урок как пройденный или непройденный.

F-03.11. Урок имеет навигацию "Предыдущий / Следующий урок".

F-03.12. К каждому уроку прикреплены ресурсы: ссылки на скачивание исходников (видеоматериалы, аудио, пресеты).

## 5.4. Модуль M4: Домашние задания

F-04.01. К уроку может быть прикреплено домашнее задание с текстовым описанием требований.

F-04.02. Ученик загружает выполненное ДЗ как видеофайл (mp4, mov, размер до 2 ГБ) или вставляет ссылку на внешний хостинг (YouTube, Vimeo, Я.Диск).

F-04.03. Ученик может добавить текстовый комментарий к ДЗ.

F-04.04. Загрузка файлов происходит частями (chunked upload) с показом прогресса и возможностью продолжить при разрыве соединения.

F-04.05. После загрузки ДЗ переходит в статус "На проверке" и попадает в очередь куратора.

F-04.06. Куратор видит список всех ДЗ, отсортированный по дате загрузки, с фильтром по статусу и курсу.

F-04.07. Куратор просматривает видео ДЗ во встроенном плеере админ-панели.

F-04.08. Куратор может оставить текстовый комментарий и выставить статус: "Принято", "На доработку", "Отклонено".

F-04.09. Ученик получает уведомление о результате проверки (push в браузере, email, Telegram-бот если подключён).

F-04.10. При статусе "На доработку" ученик может загрузить новую версию ДЗ, сохраняется история всех версий.

F-04.11. Все ДЗ ученика отображаются в его профиле в разделе "Мои работы" с возможностью сделать ленту работ публичной (опционально, по согласию пользователя).

## 5.5. Модуль M5: Прогресс и сертификаты

F-05.01. На главной странице личного кабинета отображается дашборд с общим прогрессом, ближайшим уроком и статусом ДЗ.

F-05.02. Прогресс по курсу рассчитывается как процент пройденных уроков, скорректированный на статус выполненных ДЗ.

F-05.03. При завершении курса (100% уроков пройдено + все ДЗ приняты) пользователь получает именной электронный сертификат в формате PDF.

F-05.04. Сертификат содержит: имя ученика, название курса, дату завершения, уникальный номер, QR-код для верификации.

F-05.05. Каждый сертификат имеет публичную страницу верификации /verify/{certificate_id} с возможностью убедиться в подлинности.

F-05.06. Шаблон сертификата согласуется с дизайнером и должен быть кастомизируемым через админ-панель.

## 5.6. Модуль M6: Оплата и тарифы

F-06.01. Страница тарифов с возможностью выбрать тариф и перейти к оплате.

F-06.02. Интеграция с платёжным провайдером ЮKassa (СБП, банковские карты, СберПэй).

F-06.03. Резервный платёжный провайдер: CloudPayments (можно переключиться без релиза через конфиг).

F-06.04. Поддержка рассрочки через Долями или Тинькофф Кредит (по согласованию).

F-06.05. Применение промокода на странице оплаты со скидкой, отображаемой до подтверждения.

F-06.06. После успешной оплаты пользователь получает email-чек и письмо о доступе к курсу.

F-06.07. Все платежи логируются в БД, в личном кабинете пользователя доступна история покупок.

F-06.08. Платформа отправляет фискальный чек через 54-ФЗ интеграцию ЮKassa (онлайн-касса).

F-06.09. Запрос на возврат подаётся через форму в личном кабинете, обрабатывается администратором.

F-06.10. При апгрейде тарифа автоматический расчёт разницы и проведение доплаты.

## 5.7. Модуль M7: Уведомления

F-07.01. Email-уведомления: подтверждение регистрации, оплата принята, ДЗ проверено, новый комментарий, восстановление пароля.

F-07.02. Браузерные push-уведомления (Web Push) с возможностью отключить в настройках.

F-07.03. Telegram-бот для уведомлений (опционально, по подписке пользователя через привязку аккаунта).

F-07.04. В настройках пользователя есть возможность управлять каналами уведомлений (email, push, Telegram) по типам событий.

F-07.05. Технические email-уведомления (восстановление пароля, чеки) нельзя отключить.

## 5.8. Модуль M8: Профиль пользователя

F-08.01. Пользователь может редактировать имя, аватар, краткую информацию о себе.

F-08.02. Пользователь может изменить email с подтверждением через новый адрес.

F-08.03. Пользователь может изменить пароль (требуется ввод старого пароля).

F-08.04. Пользователь может запросить выгрузку своих персональных данных в формате JSON (требование 152-ФЗ).

F-08.05. Пользователь может удалить свой аккаунт. Удаление мягкое: аккаунт деактивируется, данные хранятся 30 дней для возможности восстановления, после чего удаляются физически.

F-08.06. В профиле отображается история покупок, сертификаты, прогресс по курсам.

## 5.9. Модуль M9: Админ-панель

F-09.01. Раздел "Пользователи": список с фильтрами по тарифу, дате регистрации, активности; редактирование, блокировка, удаление пользователей.

F-09.02. Раздел "Курсы": CRUD курсов, модулей, уроков; загрузка видео; редактирование описаний и материалов.

F-09.03. Раздел "Домашние задания": очередь на проверку, история проверок, статистика по куратору.

F-09.04. Раздел "Тарифы": редактирование цен, состава, периодов действия.

F-09.05. Раздел "Промокоды": создание, редактирование, отслеживание использований.

F-09.06. Раздел "Финансы": список платежей, возвратов, экспорт в CSV/Excel.

F-09.07. Раздел "Контент": редактирование шаблонов писем, текстов лендинга, FAQ.

F-09.08. Раздел "Аналитика": ключевые метрики (DAU, MAU, конверсия, прохождение курсов).

F-09.09. Журнал действий администраторов (audit log): кто, когда, какое действие совершил.

F-09.10. Разграничение прав по ролям внутри админ-панели (куратор видит только ДЗ, контент-менеджер — только курсы и т.д.).

# 6. Нефункциональные требования

## 6.1. Производительность

- Среднее время загрузки публичных страниц (LCP) — не более 2.5 секунды на 4G-соединении.

- Time to Interactive (TTI) личного кабинета — не более 3 секунд.

- Поддержка минимум 1 000 одновременных просмотров видео без деградации.

- Поддержка минимум 10 000 зарегистрированных пользователей без переписывания архитектуры.

- Время ответа API на запись и чтение — не более 200 мс (95-й перцентиль).

## 6.2. Надёжность

- Uptime приложения — не ниже 99.5% (около 3.5 часов простоя в месяц).

- Резервное копирование базы данных — ежедневно, хранение бэкапов 30 дней.

- Резервное копирование пользовательского контента (видео ДЗ) — еженедельно.

- Возможность быстрого восстановления после сбоя (RTO ≤ 1 час, RPO ≤ 24 часа).

## 6.3. Безопасность

- Все соединения только по HTTPS (TLS 1.2+).

- Хранение паролей в bcrypt с cost factor 12.

- Защита от CSRF, XSS, SQL Injection (использование параметризованных запросов и шаблонизаторов с автоэкранированием).

- Rate limiting на критичные эндпоинты: логин (5 попыток / 15 минут), регистрация (3 / час), восстановление пароля (3 / час).

- Логирование всех действий с финансовыми операциями.

- Защита от автоматизированной выгрузки контента (rate limiting + watermark).

## 6.4. Масштабируемость

- Горизонтальное масштабирование фронтенда через CDN.

- Postgres с возможностью добавления read replicas для аналитических запросов.

- Видео-хостинг через специализированный сервис с автоматическим масштабированием.

- Фоновые задачи (отправка email, обработка платежей) через очередь сообщений.

## 6.5. Совместимость

- Поддержка двух последних мажорных версий Chrome, Firefox, Safari, Edge.

- Корректная работа в Yandex Browser актуальной версии.

- Адаптивная вёрстка для разрешений от 360px до 4K.

- Доступность по WCAG 2.1 AA минимум для публичных страниц.

## 6.6. Локализация

- Все строки интерфейса вынесены в файлы локализации (i18n) с самого начала, даже при поддержке только русского в MVP.

- Даты, время, валюта — формат российской локали.

- Часовой пояс по умолчанию — UTC+3 (Москва), с возможностью переключить на свой в настройках.

# 7. Архитектура и технический стек

## 7.1. Общая архитектура

Приложение строится по принципу клиент-серверной архитектуры с использованием современного фронтенд-фреймворка с серверным рендерингом и облачного бэкенд-сервиса. Все тяжёлые медиафайлы (видео уроков) выносятся на специализированный видеохостинг с CDN.

## 7.2. Технический стек

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Фронтенд | Next.js 14 (App Router) | SSR для SEO, оптимизация изображений из коробки, готовая интеграция с Vercel |
| UI-фреймворк | React 18 + TypeScript | Типизация снижает количество багов на 40% |
| Стилизация | Tailwind CSS + shadcn/ui | Скорость разработки, готовая библиотека компонентов |
| Анимации | Framer Motion | Промышленный стандарт для React-анимаций |
| Стейт | Zustand + TanStack Query | Минималистичный стейт + лучшее решение для серверных данных |
| Формы | React Hook Form + Zod | Валидация на клиенте и сервере одной схемой |
| Бэкенд | Supabase (Postgres + Auth + Storage) | BaaS, экономит 3+ месяца на инфраструктуре |
| Видеохостинг | Mux или Kinescope | Kinescope — российский, обязателен для РФ-аудитории |
| Платежи | ЮKassa + CloudPayments (резерв) | Покрывают все банки РФ, поддержка 54-ФЗ |
| Email | Unisender или SendPulse | Российские провайдеры, не блокируются |
| Push | Web Push API | Стандарт W3C, без зависимостей |
| Telegram | grammY (Node.js) | Современный фреймворк для Telegram Bot API |
| Хостинг фронта | Vercel или Yandex Cloud | Vercel проще, Yandex Cloud для критичных требований к РФ-юрисдикции |
| Очереди | Supabase Edge Functions или BullMQ | Edge Functions для простых задач, BullMQ для тяжёлых |
| Аналитика | PostHog + Yandex Metrika | PostHog — продуктовая, Metrika — рекламная и SEO |
| Мониторинг | Sentry + Better Stack (Logtail) | Сбор ошибок и логов |

## 7.3. Архитектурные принципы

- Mobile-first подход к вёрстке.

- API-first: бизнес-логика отделена от UI, что позволит позднее подключить мобильное приложение.

- Безсерверная архитектура (serverless) для снижения операционных издержек.

- Edge-кеширование публичных страниц через CDN.

- Принцип graceful degradation: при отказе внешних сервисов (платежи, видео) основной функционал остаётся работоспособным.

## 7.4. Альтернативы и обоснование выбора российских сервисов

Учитывая ориентацию на рынок РФ и СНГ, ряд западных сервисов либо недоступен (Stripe), либо имеет проблемы с оплатой из РФ (Vercel Pro), либо может быть заблокирован. Стратегия минимизации рисков:

- Видео: основной — Kinescope (российский, размещён в РФ), резерв — Mux.

- Хостинг фронта: рекомендуется Yandex Cloud Functions или VPS, если есть опасения по оплате Vercel. Vercel Hobby бесплатен и работает.

- Email: только российские провайдеры — Unisender, SendPulse, Mailganer.

- Капча: Yandex SmartCaptcha вместо Google reCAPTCHA.

- БД: Supabase Cloud имеет регион в Европе, что создаёт минимальные риски. Альтернатива — self-hosted Supabase на Yandex Cloud.

# 8. Структура базы данных

## 8.1. СУБД

PostgreSQL 15+ в составе Supabase. Используются возможности: Row-Level Security (RLS), JSONB-поля, full-text search, генерируемые столбцы.

## 8.2. Перечень таблиц

| Таблица | Назначение |
| --- | --- |
| users | Пользователи системы (наследует auth.users Supabase) |
| profiles | Расширенный профиль пользователя |
| roles | Роли пользователей (ученик, куратор, админ) |
| user_roles | Связь пользователя и ролей (M:M) |
| plans | Тарифные планы |
| plan_features | Список фичей каждого тарифа |
| purchases | Покупки пользователей |
| payments | Платежи с детализацией провайдера |
| refunds | Запросы на возврат |
| promocodes | Промокоды |
| promocode_usages | История использования промокодов |
| courses | Курсы |
| modules | Модули внутри курсов |
| lessons | Уроки внутри модулей |
| lesson_resources | Прикреплённые материалы к уроку |
| user_lesson_progress | Прогресс по урокам (просмотрено / завершено) |
| assignments | Шаблоны домашних заданий |
| submissions | Сданные домашние задания |
| submission_revisions | История версий сдач |
| certificates | Выпущенные сертификаты |
| notifications | Уведомления пользователей |
| notification_settings | Настройки каналов уведомлений |
| audit_log | Журнал действий администраторов |
| email_templates | Шаблоны email-писем |

## 8.3. Ключевые таблицы — пример схемы

### Таблица users

id              uuid (PK)

email           text (UNIQUE, NOT NULL)

email_verified  boolean DEFAULT false

full_name       text

avatar_url      text

phone           text

telegram_id     bigint (для Telegram-бота)

created_at      timestamptz DEFAULT now()

updated_at      timestamptz DEFAULT now()

deleted_at      timestamptz (мягкое удаление)

referral_code   text (резерв на партнёрку)

### Таблица lessons

id              uuid (PK)

module_id       uuid (FK → modules.id)

title           text NOT NULL

description     text (markdown)

video_id        text (ID видео в Kinescope)

duration_sec    integer

order_index     integer (сортировка)

is_preview      boolean DEFAULT false (бесплатный урок)

published       boolean DEFAULT false

created_at      timestamptz

### Таблица submissions

id              uuid (PK)

user_id         uuid (FK → users.id)

assignment_id   uuid (FK → assignments.id)

video_url       text (либо файл, либо внешняя ссылка)

comment         text

status          enum (pending, in_review, approved, rejected, revision)

reviewer_id     uuid (FK → users.id, куратор)

review_comment  text

reviewed_at     timestamptz

created_at      timestamptz

## 8.4. Row-Level Security

Все таблицы с пользовательскими данными должны иметь RLS-политики, ограничивающие доступ:

- Пользователь видит и редактирует только свои записи в profiles, submissions, notifications, user_lesson_progress.

- Куратор видит submissions учеников, но не может править данные ученика напрямую.

- Администратор имеет доступ ко всем таблицам через service_role ключ.

- Каждая RLS-политика тестируется автоматическим тестом перед деплоем.

# 9. API и интеграции

## 9.1. Стиль API

Внутри приложения используется комбинированный подход: Supabase JS SDK для прямого обращения к БД с фронта (защищено RLS), Server Actions Next.js для бизнес-логики, требующей повышенных привилегий, и Edge Functions для интеграций с внешними сервисами.

## 9.2. Ключевые внешние интеграции

| Сервис | Назначение | Тип интеграции |
| --- | --- | --- |
| Kinescope API | Загрузка видео, получение signed URL, статистика просмотров | REST API + webhook |
| ЮKassa API | Создание платежа, проверка статуса, возвраты, чеки 54-ФЗ | REST API + webhook |
| CloudPayments API | Резервный платёжный шлюз | REST API + webhook |
| Yandex ID OAuth | Социальный логин | OAuth 2.0 |
| VK ID OAuth | Социальный логин | OAuth 2.0 |
| Unisender API | Транзакционные и маркетинговые письма | REST API |
| Telegram Bot API | Уведомления через бота | Webhook |
| Yandex SmartCaptcha | Защита от ботов на формах | JS SDK + API проверки |
| Yandex Metrika | Веб-аналитика, цели | JS SDK |
| PostHog | Продуктовая аналитика, A/B тесты | JS SDK + API |
| Sentry | Сбор ошибок | JS SDK + источники Node.js |

## 9.3. Безопасность интеграций

- Все API-ключи внешних сервисов хранятся в переменных окружения, не попадают в Git.

- Webhook-эндпоинты валидируют подпись запроса от провайдера.

- Идемпотентность для платежных webhook-ов через хранение processed_event_id.

- Все исходящие запросы во внешние API имеют таймаут (5 секунд) и retry с экспоненциальной задержкой.

# 10. UX и структура интерфейса

## 10.1. Карта страниц

### Публичная часть

- / — главная (лендинг)

- /program — детальная программа курсов

- /about — о проекте, команде

- /blog — блог (опционально для SEO в будущих фазах)

- /legal/offer — публичная оферта

- /legal/privacy — политика конфиденциальности

- /legal/cookies — политика cookies

- /verify/{certificate_id} — публичная страница верификации сертификата

### Личный кабинет (app.domain.ru)

- /login — вход

- /register — регистрация

- /forgot-password — восстановление

- /dashboard — главная личного кабинета

- /courses — список курсов

- /courses/{slug} — страница курса

- /lessons/{id} — плеер урока

- /submissions — мои домашние задания

- /certificates — мои сертификаты

- /profile — настройки профиля

- /billing — история покупок

- /notifications — настройки уведомлений

### Админ-панель (admin.domain.ru)

- /admin — дашборд

- /admin/users — пользователи

- /admin/courses — курсы

- /admin/submissions — очередь ДЗ

- /admin/plans — тарифы

- /admin/promocodes — промокоды

- /admin/payments — финансы

- /admin/content — контент лендинга

- /admin/analytics — аналитика

## 10.2. Дизайн-система

- Все компоненты строятся на базе shadcn/ui с кастомизацией.

- Дизайн в Figma с компонентной системой и токенами (цвет, типографика, спейсинг).

- Тёмная тема обязательна. Переключение в настройках профиля + auto по prefers-color-scheme.

- Шрифт: Inter (бесплатный, кириллица). Заголовки — Inter Tight или аналог.

- Иконки: Lucide Icons (унифицированная open-source библиотека).

## 10.3. Доступность

- Поддержка навигации с клавиатуры на всех ключевых страницах.

- aria-метки на интерактивных элементах.

- Контрастность текста: минимум WCAG AA (4.5:1 для обычного текста).

- Альтернативный текст для всех изображений.

# 11. Безопасность и защита данных

## 11.1. Защита учётных записей

- Bcrypt с cost factor 12 для хранения паролей (через Supabase Auth).

- Подтверждение email обязательно перед доступом к платному функционалу.

- Блокировка аккаунта на 15 минут после 5 неудачных попыток входа.

- Уведомление на email о входе с нового устройства.

- Сессии хранятся в защищённых httpOnly cookies, SameSite=Lax, Secure.

## 11.2. Защита данных

- Все данные передаются по HTTPS.

- Резервные копии БД шифруются.

- Доступ к проду имеют только администраторы с 2FA на учётке провайдера (Supabase, Vercel).

- Логи не содержат паролей, токенов, номеров карт.

## 11.3. Защита контента

- Видео уроков отдаются через signed URL с TTL 4 часа.

- Watermark с email пользователя поверх видео (полупрозрачный, в углу).

- Rate limiting на чтение страниц курсов: не более 100 запросов / минуту с одного пользователя.

- Защита от ботов через капчу на формах регистрации и восстановления пароля.

## 11.4. Защита платежей

- Данные банковских карт не хранятся на стороне приложения — только токены провайдера.

- Webhook от платёжных систем валидируются по подписи.

- Все события платежей логируются с привязкой к user_id и IP.

- Возможность ручного аудита подозрительных операций.

# 12. Юридические требования (РФ и СНГ)

## 12.1. 152-ФЗ "О персональных данных"

- Регистрация компании как оператора персональных данных в Роскомнадзоре до запуска.

- Размещение Политики обработки персональных данных на сайте, доступной без авторизации.

- Получение согласия на обработку ПД при регистрации (обязательный чекбокс).

- Возможность пользователю запросить выгрузку, изменение и удаление своих данных.

- Хранение персональных данных российских граждан на серверах в РФ (либо обоснование исключения).

## 12.2. 54-ФЗ "О применении ККТ"

- Автоматическая отправка фискальных чеков при оплате (реализуется через интеграцию ЮKassa с онлайн-кассой).

- Чек отправляется на email пользователя в течение 5 минут после оплаты.

## 12.3. Публичная оферта

- Размещение публичной оферты на сайте, согласие принимается при оплате (чекбокс).

- Описание услуг, сроков предоставления, условий возврата.

- Реквизиты исполнителя (ИП или ООО, ОГРН, ИНН, контакты).

## 12.4. Cookies и согласия

- Cookie-баннер при первом посещении сайта с возможностью принять / отклонить / настроить.

- Разделение cookies на необходимые, аналитические, маркетинговые.

- Аналитические и маркетинговые сервисы (Yandex Metrika, PostHog) подключаются только после согласия.

## 12.5. Возрастные ограничения

- Минимальный возраст для самостоятельной регистрации — 18 лет.

- Для пользователей младше 18 лет требуется согласие законного представителя.

- Информационный продукт маркируется 12+ или 16+ в зависимости от контента.

# 13. План разработки по спринтам

Разработка ведётся итерациями по 2 недели (спринтами). Общий срок MVP — 5 месяцев. План оценочный, корректируется командой по ходу работы.

## Спринт 0 (1 неделя). Подготовка

- Настройка репозитория, CI/CD, окружений (dev / staging / prod).

- Регистрация доменов, настройка DNS.

- Создание проектов в Supabase, Kinescope, ЮKassa, PostHog, Sentry.

- Регистрация юр. лица / ИП, если ещё не зарегистрировано.

- Дизайн-макеты ключевых страниц в Figma.

## Спринты 1–2 (4 недели). Фундамент

- Лендинг: hero, тарифы, программа, FAQ, футер.

- Регистрация, логин, восстановление пароля.

- Интеграция Yandex ID и VK ID.

- Базовый личный кабинет с дашбордом.

- Cookie-баннер, политика конфиденциальности, оферта.

- Контрольная точка: можно зарегистрироваться и войти.

## Спринты 3–4 (4 недели). Платежи и тарифы

- Интеграция ЮKassa, тестовая среда.

- Покупка тарифа, выдача доступа.

- Промокоды.

- История покупок, чеки 54-ФЗ.

- Возвраты через админ-панель.

- Контрольная точка: можно купить тариф и получить доступ.

## Спринты 5–6 (4 недели). Контент и плеер

- CRUD курсов, модулей, уроков в админ-панели.

- Интеграция Kinescope: загрузка видео, плеер.

- Прогресс просмотра, отметки о завершении.

- Прикреплённые материалы к урокам.

- Контрольная точка: можно пройти урок и видеть прогресс.

## Спринты 7–8 (4 недели). Домашние задания

- Создание ДЗ в админ-панели.

- Загрузка ДЗ учеником (chunked upload).

- Очередь проверки у куратора.

- Проверка, статусы, доработки.

- Уведомления по email и push.

- Контрольная точка: цикл "сдать ДЗ → получить проверку" работает.

## Спринты 9–10 (4 недели). Завершение MVP

- Сертификаты в PDF, страница верификации.

- Профиль, выгрузка данных, удаление аккаунта (152-ФЗ).

- Telegram-бот для уведомлений.

- Аналитика и админская отчётность.

- Адаптация под мобильные, PWA.

- Нагрузочное тестирование, оптимизация.

- Контрольная точка: MVP готов к продакшену.

## Спринт 11 (2 недели). Запуск

- Финальное QA-тестирование всех сценариев.

- Закрытое бета-тестирование с реальными пользователями (10–20 человек).

- Исправление найденных дефектов.

- Деплой на продакшен.

- Запуск маркетинговой кампании.

# 14. Тестирование и приёмка

## 14.1. Виды тестирования

- Unit-тесты для бизнес-логики и утилит (Vitest или Jest), покрытие — не менее 60%.

- Интеграционные тесты для критичных API-эндпоинтов.

- E2E-тесты ключевых сценариев (Playwright): регистрация, покупка, прохождение урока, сдача ДЗ.

- Ручное тестирование всего функционала перед каждым релизом по чек-листу.

- Нагрузочное тестирование (k6 или Locust): моделирование 1000 одновременных пользователей.

- Тестирование безопасности: автоматический скан зависимостей (Snyk или Dependabot), ручной аудит критичных мест.

## 14.2. Критерии приёмки MVP

- Все функциональные требования из раздела 5 реализованы и покрыты тестами.

- Нефункциональные требования из раздела 6 подтверждены измерениями.

- Юридические требования из раздела 12 выполнены: оферта опубликована, ИП зарегистрировано в РКН.

- E2E-тесты проходят на CI.

- Нагрузочный тест показывает работоспособность при 500 одновременных пользователях с временем ответа ≤ 500мс.

- Базовая SEO-оптимизация: lighthouse-аудит лендинга 90+ по всем категориям.

- Бэкапы БД настроены и протестированы (восстановление из бэкапа выполнено хотя бы один раз).

- Документация для команды (как добавить курс, как выпустить релиз, как откатить деплой) написана.

# 15. Запуск и поддержка

## 15.1. Стратегия запуска

Запуск производится поэтапно: сначала закрытая бета для 10–20 пользователей, затем мягкий запуск (soft launch) с ограниченной рекламной кампанией, далее полноценный запуск. Между этапами — 2-недельные периоды на сбор обратной связи и исправление дефектов.

## 15.2. Поддержка пользователей

- Email поддержки: support@domain.ru с целевым временем ответа до 24 часов.

- Telegram-чат поддержки на этапе запуска.

- FAQ на лендинге с самыми частыми вопросами.

- После 1000 пользователей — интеграция с системой тикетов (Help Scout или Crisp).

## 15.3. Мониторинг

- Sentry для отслеживания JS-ошибок в реальном времени.

- Yandex Metrika и PostHog для пользовательской аналитики.

- Supabase Dashboard для метрик БД.

- Better Stack для аптайма и алертов.

- Дежурство on-call в первые 2 недели после запуска (один инженер).

## 15.4. Регламент релизов

- Релизы — раз в 2 недели в среду 11:00 МСК (час минимальной нагрузки).

- Хотфиксы — по мере необходимости.

- Перед релизом — прогон E2E-тестов и ручное тестирование критичных сценариев.

- Возможность отката (rollback) деплоя в течение 5 минут.

# 16. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Блокировка Vercel/Supabase для РФ | Средняя | Высокое | Заранее иметь план миграции на Yandex Cloud, держать инфраструктуру как код (Terraform) |
| Проблемы с платежами (отказ ЮKassa) | Низкая | Критическое | Резервная интеграция с CloudPayments через переключатель в конфиге |
| Высокая стоимость видеохостинга | Средняя | Высокое | Лимит на размер ДЗ (2 ГБ), сжатие видео уроков, отказ от 4K в MVP |
| Утечка купленных видео | Средняя | Среднее | Watermark с email, signed URL, мониторинг подозрительной активности |
| Затягивание сроков разработки | Высокая | Высокое | MVP-подход, регулярные демо, готовность урезать необязательный функционал |
| Низкая конверсия лендинга | Средняя | Среднее | A/B тесты заголовков и CTA через PostHog с первого дня |
| Нагрузка при вирусном росте | Низкая | Высокое | Архитектура на serverless, автоматическое масштабирование |
| Юридические претензии (ПД) | Низкая | Критическое | Регистрация в РКН до запуска, юридический аудит документов |
| Уход куратора, нет проверки ДЗ | Средняя | Высокое | Минимум два куратора, документация по проверке |
| Конкуренты повторяют функционал | Высокая | Низкое | Уникальность через контент и личный бренд, а не через фичи |

# 17. Бюджет инфраструктуры

## 17.1. Ежемесячные расходы на старте (0–500 пользователей)

| Сервис | Тариф | Стоимость / мес |
| --- | --- | --- |
| Vercel | Hobby (free) или Pro | 0 ₽ / ~2 000 ₽ |
| Supabase Cloud | Pro | ~2 500 ₽ |
| Kinescope | Стартовый | ~3 000 ₽ |
| ЮKassa | Комиссия с оборота | ~3.5% с продаж |
| Unisender | Стартовый пакет | ~500 ₽ |
| PostHog | Free tier (до 1М событий) | 0 ₽ |
| Sentry | Developer (free) или Team | 0 ₽ / ~2 500 ₽ |
| Yandex Cloud (DNS, S3 для статики) | По потреблению | ~500 ₽ |
| Домены (.ru, .com) | Регистрация в год | ~150 ₽/мес в пересчёте |
| ИТОГО |  | ~9 000 ₽/мес (без комиссии ЮKassa) |

## 17.2. Ежемесячные расходы при росте (5 000+ пользователей)

При росте до 5–10 тысяч активных пользователей затраты вырастают преимущественно на видеохостинге и Supabase. Ориентировочно — 30 000–50 000 ₽/мес.

## 17.3. Стоимость разработки

Расчёт зависит от того, силами какой команды ведётся проект. Ориентировочные оценки:

- Команда из 1 фуллстек-разработчика: 5–6 месяцев работы.

- Команда из 2 разработчиков (фронтенд + бэкенд) + дизайнер: 3–4 месяца.

- Также потребуется QA-инженер (можно part-time) на финальной фазе, копирайтер для текстов лендинга и FAQ, видеомонтажёр / преподаватель для записи уроков.

# 18. Глоссарий

| Термин | Расшифровка |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт |
| SSR | Server-Side Rendering — серверный рендеринг |
| SPA | Single Page Application — одностраничное приложение |
| PWA | Progressive Web App — устанавливаемое веб-приложение |
| CDN | Content Delivery Network — сеть доставки контента |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — базовые операции с данными |
| HLS | HTTP Live Streaming — стриминг видео с адаптивным битрейтом |
| RLS | Row-Level Security — безопасность на уровне строк БД |
| BaaS | Backend-as-a-Service — облачный бэкенд-сервис |
| JWT | JSON Web Token — стандарт для токенов авторизации |
| OAuth | Открытый стандарт авторизации через сторонние сервисы |
| LCP | Largest Contentful Paint — метрика загрузки страницы |
| TTI | Time to Interactive — время до интерактивности |
| DAU/MAU | Daily / Monthly Active Users |
| RPO/RTO | Recovery Point/Time Objective — целевые показатели восстановления |
| ДЗ | Домашнее задание |
| ПД | 152-ФЗ — Персональные данные |
| КП | Коммерческое предложение |
| ИП/ООО | Индивидуальный предприниматель / Общество с ограниченной ответственностью |